## Лист2
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва
станом на 01.07. 2017
п/п | Реєстр номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 183 | Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти (м.Киъв, Оболонський район, вул.Полярна, буд.8В) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації | 998.415 | 0 | 998.415 |  | 0 | 0 | 1. Підготовлений план. 2. Розроблені та затверджені результативні показники бюджетної програми 3.Cкладений дефектний акт 4.Закупівлі проведено,код закупівлі згідно з класифікатором CPV: 45000000-7, UA-2017-04-03-002237-b ● 5215e2ed9695489dabdfaf3a79ac1903 5. Укладено та підписано договір з ТОВ "ВС СТРОЙМАСТЕР" на виконання робіт. 6. Проводяться роботи по встановленню вікон у школі.
2 | 474 | Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району (Школа №170 (вул. Північна 8); Школа №219 (пр-т. Оболонський 2-Б); Школа №225 (пр-т. Оболонський 9-Б); Школа №226 (вул. Прирічна 19-Є); НВК №240 (пр-т. Героїв Сталінграда 39-Г); Школа №252 (вул. З.Гайдай, 10-В); Школа №20 (пр.Оболонський, 32-в) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівліи 5. Початок реалізації | 997.08 | 0 | 997.08 |  | 0 | 0 | 1. Підготовлений план. 2. Розроблені та затверджені результативні показники бюджетної програми 3.Погоджені технічні завдання Департаментом освіти. 4. Підготовлена тендерна документація. 5. Проведено тендерну закупівлю за ДК 021:2015: 30200000-1 UA-2017-06-01-000384-a ● e8fd278bfb1a488e911879d2b6cb7461. Переможець торгів ТОВ "Торговий будинок "Конрад". Проводиться процес підготовки укладання договору.
3 | 561 | Оболонський сад (м.Київ, Героїв Дніпра) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації | 997 | 0 | 997 |  | 0 | 0 | 1. Підготовлений план. 2. Розроблені та затверджені результативні показники бюджетної програми. 3. Отримано топо-геодезичну зйомку М 1:500.