## Лист2
Додаток 5
до Положення про громадський бюджет міста Києва
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва
станом на 01.09. 2017
п/п | Реєстр номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 183 | Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти (м.Киъв, Оболонський район, вул.Полярна, буд.8В) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 998.415 | 946.456 | 51.959 | Капітальний ремонт заміна вікон школа № 285 | 946.5864 | 946.4558 | Громадський проект реалізовано в повному обсязі - замінено вікна у школі № 285
2 | 474 | Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району (Школа №170 (вул. Північна 8); Школа №219 (пр-т. Оболонський 2-Б); Школа №225 (пр-т. Оболонський 9-Б); Школа №226 (вул. Прирічна 19-Є); НВК №240 (пр-т. Героїв Сталінграда 39-Г); Школа №252 (вул. З.Гайдай, 10-В); Школа №20 (пр.Оболонський, 32-в) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівліи 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 997.08 | 0 | 997.08 | Комп’ютерні комплекси | 989.982 | 0 | Укладено договір з переможцем торгів ТОВ "Торговий будинок "Конрад". Здійснюється поставка комп’ютерних комплексів.
3 | 561 | Оболонський сад (м.Київ, Героїв Дніпра) | 1. Підготовка плану 2. Розроблення та затвердження результативних показників бюджетної програми 3.Підготовка тендерної документації 4. Проведення тендерної закупівлі 5. Початок реалізації 6.Проект реалізовано | 997 | 0 | 997 |  | 0 | 0 | Визначено переможця торгів допорогової тендерної закупівлі.ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 виконання робіт з реалізації громадського проекту № 561 «Оболонський сад» на розі вулиці Героїв Дніпра та проспекту Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва (за кодом ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи) - ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ІЗОБУД". UA-2017-07-31-000162-b ● 374ab508f42b4415885a7eff66df7c2c Проектна документація передана на експертизу. Для оформлення дозвільних документів на підготовчі роботи направлено пакет документів до Державної архітектурно-будівельної інспекції міста Києва.