## Лист1
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва
станом на 01.11.2018
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні) | Примітка
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 66 | Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній | 2018-05-25 | 387.71 | 379.905 | № 273 від 14.09.2018встановлено огорожу, виконані роботи по облаштув. Ігров. елементів та асфальиув. | 379.905 | 360.91 | UA-2018-07-17-001329-c |  | так
2 | 95 | "Ляльковий театр для учнів молодших класів школи № 29" | 2018-05-25 | 32.535 | 26.412 | закупівля ляльок,видеокамери,акустична система | 26.412 | 26.412 | UA-2018-05-25-001303-a |  | так | проект виконано
3 | 319 | "Хімія, Фізика, Біологія, Географія, Природознавство-на сучасний лад" у ЗНЗ № 9, № 252, № 285 | 2018-05-22 | 1999.95 | 0 | дог1709-ІТ від18.08.2018 на суму 1950,030 | 1950.03 | 0 | UA-2018-07-08-001364-b |  | так | Очікувана економія-49,92 тис.грн.
4 | 340 | "Гаряча їжа учням школи № 29 м. Києва" | 2018-05-25 | 399 | 370.37 | обладнання завезено до навчального закладу | 370.37 | 370.37 | UA-2018-06-15-001126-a UA-2018-06-06-003402-a UA-2018-06-18-001965-a |  | так | Проеккт виконано.
5 | 387 | "Сучасна освіта школярів" ЗНЗ № 8, № 226, № 285 | 2018-05-22 | 1999.95 | 0 | дог. № 1709-2Т від 18.09.2018 на суму 1950,3 тис.грн. | 1950.3 | 0 | UA-2018-07-08-001459-b |  | так | Очікувана економія- 49,65 тис.грн.
6 | 407 | "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик "без обмежент" сш № 168" | 2018-05-23 | 1850 | 0 | дог. № 0509-1 від 05.09.18 на суму 1820,0 тис.грн.дог. № 1010-ІТ від10.10.18 на 22,157 тис.грн. | 1842.16 | 0 | UA-2018-07-31-001020-а |  | так | Очікувана економія-7,843 тис.грн.
7 | 477 | "Інноваційний патріотичний простір "Захисник Вітчизни" шкіл № 285, 252" | 2018-05-23 | 400 | 395 | дог № 26071/т від 26.07.2018 обладнання завезено | 395 | 395 | UA-2018-05-10-000394-c UA-2018-06-14-002814-a |  | так | Проект виконано.
8 | 523 | "Мультимедійний лінгафонний кабінет для учнів школи № 9" | 2018-05-02 | 398.4 | 393.37 | очікується поставка техніки | 393.37 | 46.3 | UA-2018-08-14-000391-c UA-2018-08-29-001358-с |  | так
9 | 605 | "Забезпечення доступності і умов для дітей та молоді з інвалідністю" Ремонт приміщень ТО "Студія "ДІМФО" ( знаходяться в днз № 606) | 2018-05-24 | 127.1 | 127.1 | дог.№ 1109-ІКЗ від 11.09.2018 № 0606-ІпР | 127.1 | 127.1 | UA-2018-08-27-000191-с |  | так | частина проекту , за яку відповідало РОНО виконано
|  |  | 2018-05-23 | 270.9 | 268 | прот. дор.ОРДА від 18.05.2018 № 1 | 268 | 255.1 | UA-2018-08-27-001088-c UA-2018-08-20-001158-c UA-2018-08-02-001212-a UA-2018-08-02-001282-a UA-2018-08-09-001047-a |  | так
10 | 736 | "Лабораторія робототехніки LEGO у школі № 194" | 2018-05-18 | 360.695 | 352.5 | очікується поставка легго-деталей | 352.5 | 140 | UA-2018-08-03-001251-b |  | так
11 | 804 | "Мультимедійні комплекси для навчальних кабінетів школи № 9" | 2018-05-18 | 353.85 | 348.6 | дог. № 3007-3/1 від 30.07.2018 | 348.6 | 348.6 | UA-2018-05-24-002020-a UA-2018-06-15-001914-a |  | так | Проект виконано.
12 | 881 | "Комп'ютерні комплекси (1+15) для 14 шкіл Оболонського р-ну" СШ № 8,9, 14, 29, 104, 194, 211, 214, 216, 226, 239, 240, 252, 285 | 2018-05-29 | 1999.9 | 1999.452 | дог. № 0810-ІТ від 08.10.2018 | 1999.452 | 285.7 | UA-2018-08-29-001355-с |  | так