## Лист1
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації
станом на 07 серпня 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні) | Примітка
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 95 | "Ляльковий театр для учнів молодших класів школи № 29" | 2018-05-25 | 32.535 | 11.999 |  | 32.535 | 11.999 | UA-2018-05-25-001303-a |  | так | дог.0507-11Т від 05.07.18=11999,00
2 | 319 | "Хімія, Фізика, Біологія, Географія, Природознавство-на сучасний лад" у ЗНЗ № 9, № 252, № 285 | 2018-05-22 | 1999.95 | [7 empty] | Підготовка документів для оголошення закупівлі
3 | 340 | "Гаряча їжа учням школи № 29 м. Києва" | 2018-05-25 | 399 | 79.01 |  | 399 | 79.01 | UA-2018-06-15-001126-a UA-2018-06-06-003402-a UA-2018-06-18-001965-a |  |  | дог.1807-1Т від 18.07.18=79010,00; дог.1807-3Т від 18.07.18=7800,00; дог.24071/Т від 24.07.18=283560,00(Всього 370370,00)
4 | 387 | "Сучасна освіта школярів" ЗНЗ № 8, № 226, № 285 | 2018-05-22 | 1999.95 | [7 empty] | Підготовка документів для оголошення закупівлі
5 | 407 | "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик "без обмежент" сш № 168" | 2018-05-23 | 1850 |  |  |  |  | UA-2018-07-31-001020-а |  |  | на тендері
6 | 477 | "Інноваційний патріотичний простір "Захисник Вітчизни" шкіл № 285, 252" |  | 400 |  |  |  |  | UA-2018-05-10-000394-c UA-2018-06-14-002814-a |  |  | дог.26071/т від 26.07.18=395000,00
7 | 523 | "Мультимедійний лінгафонний кабінет для учнів школи № 9" | 2018-05-02 | 398.4 | [7 empty] | На погодженні в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій
8 | 605 | "Забезпечення доступності і умов для дітей та молоді з інвалідністю" Ремонт приміщень ТО "Студія "ДІМФО" ( знаходяться в днз № 606) | 2018-05-24 | 398 | [7 empty] | Підготовка документів для оголошення закупівлі
9 | 736 | "Лабораторія робототехніки LEGO у школі № 194" | 2018-05-18 | 360.695 |  |  |  |  | UA-2018-08-03-001251-b |  |  | на тендері
10 | 804 | "Мультимедійні комплекси для навчальних кабінетів школи № 9" |  | 353.85 | 348.6 |  | 353.85 | 348.6 | UA-2018-05-24-002020-a UA-2018-06-15-001914-a |  |  | дог.3007-3/1 від 30.07.18=348600,00
11 | 881 | "Комп'ютерні комплекси (1+15) для 14 шкіл Оболонського р-ну" СШ № 9, 14, 29, 104, 194, 211, 214, 216, 226, 239, 240, 252, 285 | 2018-05-29 | 1999.9 | [7 empty] | Підготовка документів для оголошення закупівлі
12 | 66 | Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній |  | 387.71 |  |  |  |  | UA-2018-07-27-000896-a |  |  | Тендер відбувся
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 10579.99 | 439.609 |  | 785.385 | 439.609