## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
| 66 | Спортивно-оздоровчий майданчик | вул. Озерна, 28 | Рубан Дмитро Олександрович | КП Керуючакомпанія по обслуговуванню житлового фонду Оболонського району | 2018-05-22 | UA-2018-07-17-001329-с | 379.905 | 372.9 | встановлення дитячого майданчику та озеленення території навколо
1 | 95 | "Ляльковий театр для учнів молодших класів школи № 29" | вул. Калнишевського,3-А | Лісовченко Ірина Володимирівна( 067-507-85-01) | управління освіти ОРДА | 2018-05-25 | UA-2018-05-25-001303-a | 32.535 | 26.412 | набір "Ляльковий театр", відеокамера, акустична система |  | - | -
2 | 319 | "Хімія, Фізика, Біологія, Географія, Природознавство-на сучасний лад" у ЗНЗ № 9, № 252, № 285 | Сш № 9- вул. Рокосовського,5;СШ № 252 ім.В.Симоненка-вул.З.Гайдай,10-В;школа I-III ст.№ 285-вул.Полярна,8-В | Сергіїва Олена Миколаївна (063-715-54-44) | управління освіти ОРДА | 2018-05-22 | UA-2018-07-08-001364-b | 1999.95 | 1999.53 | комплекти навчального обладнання для кабінетів, комлект мікроскопів, комплект цифрових камер для мікроскопа |  | - | -
3 | 340 | "Гаряча їжа учням школи № 29 м. Києва" | вул. Калнишевського,3-А | Лісовченко Ірина Володимирівна( 067-507-85-01) | управління освіти ОРДА | 2018-05-25 | UA-2018-06-15-001126-a UA-2018-06-06-003402-a UA-2018-06-18-001965-a | 399 | 399 | прилавок для столових приборів, марміти перших та других страв,стіл з нержавіючої сталі,стелаж для сушки посуду з нержавіючої сталі, стелаж металевий, бойлер, м*ясорубка, шафа пекарська, шафа жарочна, плита електрична, сковорода електрична, шафа холодильна, шафа морозильна, машина протирочно-різальна, картоплечистка, комплекти посуду дитячого |  | - | -
4 | 387 | "Сучасна освіта школярів" ЗНЗ № 8, № 226, № 285 | школа I-III ст.№ 285-вул.Полярна,8-В; школа I-III ст.№ 226-вул.Прирічна,19-Є; школа I-III ст.№ 8-вул.Вишгородська,6 | Сергіїва Олена Миколаївна (063-715-54-44) | управління освіти ОРДА | 2018-05-22 | UA-2018-07-08-001459-b | 1999.95 | 1998.078 | комплекти навчального обладнання для кабінетів, для молодшої ланки загальноосвітніх навчальних закладів, комплект пристроїв для нагляду та охорони |  | - | -
5 | 407 | "Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик "без обмежень" сш № 168" | вул.Озерна,2 | Рудьковская Олена Анатоліївна (093-420-85-35) | управління освіти ОРДА | 2018-05-23 | UA-2018-07-31-001020-а | 1850 | 1684.254 | Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик "без обмежень" в сш № 168 |  | - | -
6 | 477 | "Інноваційний патріотичний простір "Захисник Вітчизни" шкіл № 285, 252" | СШ № 252 ім.В.Симоненка-вул.З.Гайдай,10-В;школа I-III ст.№ 285-вул.Полярна,8-В | Дунас Ірина Анатоліївна | управління освіти ОРДА | 2018-05-23 | UA-2018-05-10-000394-c UA-2018-06-14-002814-a | 400 | 395 | інтерактивний мультимедійний пневматичний тир |  | - | -
7 | 523 | "Мультимедійний лінгафонний кабінет для учнів школи № 9" | проспект Маршала Рокоссовського,5 | Вдасенко Юлія Миколаївна (068-368-39-14) | управління освіти ОРДА | 2001-05-23 | UA-2018-08-14-000391-c UA-2018-08-29-001358-с | 398.4 | 393.37 | комплект меблів для кабінету, мультимедійний лінгафонний кабінет |  | - | -
8 | 605 | "Забезпечення доступності і умов для дітей та молоді з інвалідністю" Ремонт приміщень ТО "Студія "ДІМФО" ( знаходяться в днз № 606) | пр.Оболонський,39-В | Букало Антон Ігорович ( 093-669-54-66) | управління освіти ОРДА | 2018-05-24 | UA-2018-08-27-000191-с | 127.1 | 127.096 | забезпечення доступності і умов для дітей та молоді з інвалідністю |  | - | -
[5 empty] | ГО Творче об"єднання "СтудіяДімфо" | 2018-05-23 | UA-2018-07-19-001249-c UA-2018-07-31-000098-f UA-2018-08-02-001047-f UA-2018-08-02-001212-f UA-2018-08-02-001282-f UA-2018-09-11-001968-c | 270.9 | 268 | закупівля засобів користування : меблі, оргтехніка, інше |  | 0
9 | 736 | "Лабораторія робототехніки LEGO у школі № 194" | вул.Героїв Дніпра, 10-б | Рудьковская Олена Анатоліївна (093-420-85-35) | управління освіти ОРДА | 2018-05-18 | UA-2018-08-03-001251-b | 360.695 | 352.5 | інтерактивеа дошка, проектор, ноутбуки,комплект "LEGO education" з програмним забезпеченням |  | - | -
10 | 804 | "Мультимедійні комплекси для навчальних кабінетів школи № 9" | проспект Маршала Рокоссовського,5 | Кондратенко Наталія Григорівна ( 066-215-78-11) | управління освіти ОРДА | 2018-05-24 | UA-2018-05-24-002020-a UA-2018-06-15-001914-a | 353.85 | 348.6 | інтерактивна жошка, проектор, ноутбук |  | - | -
11 | 881 | "Комп'ютерні комплекси (1+15) для 14 шкіл Оболонського р-ну" СШ № 8,9, 14, 29, 104, 194, 211, 214, 216, 226, 239, 240, 252, 285 | школа I-III ст № 8- вул.Вишгородська,6; Сш № 9- вул. Рокосовського,5; сш № 14 ім.Грушевського-вул.Макіївська,5; СЗШ № 29- вул. П.Калнишевського,3-А; школа I-III ст.№ 104 і.О.Ольжича-вул.Лісна,28; Сш № 194 "Перспектива2-вул. Героїв Дніпра,10-Б; СШ № 211-вул.Йорданська,24-А; СШ №214-пр.Оболонський,9-А; СШ № 216-вул.О.Архипенка,8-Г; школа I-III ст.№ 226-вул.Прирічна,19-Є; СШ № 239-пр.Оболонський,16-Д; НВК № 240 "СОЦІУМ"- пр.Г.Сталінграда,39-Г; СШ № 252 ім.В.Симоненка-вул.З.Гайдай,10-В; СЗШ № 285-вул.Полярна,8-В. | Бедзей Анастасія Павлівна (093-591-32-06) | управління освіти ОРДА | 2018-05-29 | UA-2018-08-29-001355-с | 1999.9 | 1999.452 | Комп'ютерні комплекси (1+15) |  | - | -
[5 empty] | управління освіти ОРДА | [6 empty] | - | -
| Всього | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х