## 01.11.2020
Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році
(станом на 01.11.2020)
№ з/п | Проєкт ( №, назва, адреса реалізації, Команда) | Найменування робіт,товарів,послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт(закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту, (тис.грн.) | Стан реалізації проекту
[7 empty] | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн. |  | Фотозвіт результата реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні)
[8 empty] | Факт | Економія
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів- Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 935 "Інтерактивний комплекс для занять з дітьми в ДНЗ№523", вул. Йорданська,8-Б, Зуєнкова Ольга Валеріївна | Проектор+екран | Управління освіти | 2020-02-24 | № 275-Т від 30.09.2020 | 50.4 | UA-2020-07-30-006081-c | 50.4 |  | алізований | реалізований
2 | № 926 "Перерва без гаджетів(сш 232)" вул. Йорданська,4-Г, Рижова Вікторія Олексіївна | Меблі( дивани,пуфи, столи журнальний), настільні ігри | Управління освіти | 2020-02-24 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. 2). Дог. 225-Т від 25.08.2020 | 73.88 | UA-2020-03-27-001189-a UA-2020-07-20-003680-c | 73.4 | 0.48 | реалізований | реалізований
3 | № 1016 "Інтерактивний комплект для кабінету англійської мови для ШДС Турбота", вул. Героїв Дніпра,38-А, Слюнько Марія Володимирівна | Оргтехніка(проектор,ноутбук,БФП) | Управління освіти | 2020-02-24 | № 275-Т від 30.09.2020 | 96 | UA-20520-07-30-006081-c | 96 |  | реалізований | реалізований
4 | № 58 "Сучасний кабінет інформатики( НВК № 240 "Соціум")", просп. Героїв Сталінграда,39-Г, Гонтар Шнна Миколаївна | Неттопи, БФП, дошка магнітно-маркерна,роутер,комутатор,навушники без мікрофону,ролети віконні,решітки на вікна,електромонтажні роботи,двері броньовані,стіл комп*ютерний,стіл вчительський,стільці | Управління освіти | 2020-02-24 | 1).Дог. 225-Т від 25.08.2020 дог. № 275-Т від 30.09.20 дог. № 1610-ІТ від 16.10.20 | 872.27 | UA-2020-07-20-003680-c | 632.1
5 | № 1592 "Смачні обіди в школі Вільний вибір (сш 245,239,256,216)" Сш 245- вул.Північна,26, Сш № 239- просп.Оболонський,16-Д, Сш № 256-вул.Озерна,2-А, Сш № 216- вул. О.архипенка 8-Г, Сергіїва Олена Миколаївна | Технологічне обладнання (маррміти, лінії роздачі, столи виробничі, стелажі виробничі, шафа жарочна,посудомийна машина,плита електрична)) | Управління освіти | 2020-02-25 | дог. № 288-ІТ від 27.10.20 | 792.64 | UA-2020-03-17-002133-a UA-2020-04-17-002630-a UA-2020-08-07-001516-b UA-2020-09-10-000105-c |  |  |  | тендер на закупівлю відбувався 4 рази
6 | № 792 "Сучасна наливна підлога – як один з елементів сучасного освітнього простору школи ( НВК № 20)" просп.Оболонський,32-Б, Безлєр Вероніка Олександрівна | Ссучасна підлога( демонтаж паркету, стяжка,підлога) | Управління освіти | 2020-02-25 |  | 316.05 | UA-2020-09-30-000509-c
7 | № 1279 "Реконструкція двох ганків до НВК Потенціал", просп. Героїв Сталінграда, 47, Брезгунова Олена Олександрівна | Кап. ремонт ганків | Управління освіти | 2020-02-26 | 1). Дог. Від 18.08.2020 № 203-КР | 299.82 |  | 63.9
8 | № 163 "Сучасне освітнє середовище школи № 9", вул. Рокосовського,5, Лень Олена Миколаївна | Меблі(стільці,дивани,столики,лави,стінка офісна,столи), бсистема музичних дзвоників,фліпчарт під марнер на тринозі,стенди,електромонтажні роботи по встановленню освітлення | Управління освіти | 2020-02-26 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. 2). Дог. від 18.06.2020 № 0521/1-П3) Дог. від 05.08.2020 № 182-ПР 4). Дог №. 225-Т від 25.08.2020 | 299.99 | UA-2020-03-27-001189-a; UA-2020-06-18-005159-b UA-2020-07-20-003680-c | 221.71
9 | № 1570 "СУЧАСНА СЦЕНА В ШКОЛІ №14", вул. Макіївська, 5, Булах Валентин Володимирович | Шафи, безпечне гумове покриття | Управління освіти | 2020-02-26 | дог. № 258-Т від 22.09.2020 | 246 | UA-2020-03-27-001189-a
10 | № 509 "Безпечний простір СШ 252", вул.Зої Гайдай,10-В, Преподобна Олена Олександрівна | Камери відеоспостереження, монтажні роботи, оргтехніка | Управління освіти | 2020-02-24 | № 276-Т від 30.09.2020 | 454.43 | UA-2020-08-18-000102-c | 454.23 | 0.2 | реалізований | реалізований
11 | № 1276 "Сучасній школі - оновлену їдальню (сш 239)",просп. Оболонський,16-Д, Коротенко Леся Миколаївна | поточний ремонт їдальні,диван кутовий,столи,столи+лави, диванчики,шафа для інвентаря,візок,барні стільці | Управління освіти | 2020-02-25 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т.(меблі)2).Дог.178-КРД від 03.08.20 | 1000 | UA-2020-03-27-001189-a | 997.1
12 | № 793 "Сучасний шкільний експериментаріум-хімія та біологія ( НВК 20), просп.Оболонський,32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | Ноутбук, мультимедійний комплект,набори для кабінету біології та хімії | Управління освіти | 2020-02-26 | ).Дог. 225-Т від 25.08.2020 | 351.4 | UA-2020-07-20-003680-c | 311.3
13 | № 455 "Новий освітній простір СШ252", вул.Зої Гайдай,10-В, Преподобна Олена Олександрівна | Меблі( лава для осікування, дитячі диванчики, пуфи)та ігри(15 ігор на одному столі,килимок пазл, осередок для творчості), оргтехніка (ноутбук, проектор, екран, БФП, радіосистема) | Управління освіти | 2020-02-24 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. | 437.32 | UA-2020-03-27-001189-a | 432 | 5.32 | реалізований | реалізований
14 | № 279 "Вчимося на підлозі (сш 214)", просп. Оболонський,9-А, Лісовиченко Ірина Володимирівна | Інтерактивний комплект, інтерактивна підлога | Управління освіти | 2020-02-26 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. | 360 | UA-2020-03-27-001189-a | 360 |  | реалізований | реалізований
15 | № 200 "БЕЗПЕЧНЕ ПОКРИТТЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №636", просп. Оболонський,28-Г,Лобанова Людмила Іванівна | Покриття ігрових майданчиків | Управління освіти | 2020-02-25 | дог. № 282,Т від 13.10.2020 | 352.8 | UA-2020-09-24-003945-a
16 | № 201 "РЕКОНСТРУКЦІЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ДНЗ №636", прсп. Оболонський,28-Г, Лобанова Людмила іванівна | Покриття ігрових майданчиків | Управління освіти | 2020-02-26 | дог. № 282,Т від 13.10.2020 | 349.92 | UA-2020-09-24-003945-a
17 | № 1583 "ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК В ШКОЛІ №14", вул. Макіївська,5, Булах Валентин Володимирович | Альтанка, лави, спортивний комплекс | Управління освіти | 2020-02-26 | 258-Т від 22.09.20 | 330 | UA-2020-08-14-002970-c
18 | № 1093 "Сучасний освітній простір школи № 8", вул. Вишгородська,6, Осадча Тетяна Володимирівна | Звуковідтворююча техніка музичний дзвоник (система керування музичним дзвінками,колонки трансляційні,акустичний рупор,підсилювач трансляційний,кабеля),ноутбуки, БФП, диванчики,стільці дитячі,столи) | Управління освіти | 2020-02-26 | № 275-Т від 30.09.2020 | 483.58 | UA-2020-07-30-006081-c | 283.8
19 | № 213 "Ноутбуки для Спеціалізованої школи №16", вул.Вишгородська,42/1, Вєтров Артем Ігорович | Ноутбуки | Управління освіти | 2020-02-25 | № 275-Т від 30.09.2020 | 56.7 | UA-2020-07-30-006081-c | 54 | 2.7 | реалізований | реалізований
20 | № 243 "Заміна вікон НВК ПОТЕНЦІАЛ. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти.", просп. Героїв Сталінграда,47, Митрофанов Дмитро Олексійович | Заміна вікон | Управління освіти | 2020-02-26 | 1). Дог від23.04.20 № 35-КРД; 2) Дог.від 24.06.20 № 2406-1П | 499.81 | UA-2020-03-30-000566-a; UA-2020-06-24-007062-a | 486.69 | 13.12 | реалізлваний | реалізлваний
21 | № 1337 "Інтерактивний комплекс для лінгафонного кабінету (сш 18)", вул. П.Морозова,1, Олійник Сергій Ярославович | Комп'ютерна техніка,короткофокусний проектор, маркерна дошка | Управління освіти | 2020-02-24 | № 275-Т від 30.09.2020 | 120.31 | UA-2020-006081-c | 119.4 | 0.91 | реалізований | реалізований
22 | № 382 "Бібліотек@: час дій - час змін (сш 285)", вул.Полярна,8-В, Заболотна Валентина Ярославівна | Мультимедійний комплект,ноутбуки,електронні книги,столи,стелажі,крісло,жалюзі | Управління освіти | 2020-02-25 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. | 352.95 | UA-2020-03-27-001189-a | 310.8
23 | № 1812 "СМАЧНА ПЕРЕРВА (сш 232, 233, 211)", сш 232-вул.Йорданська,4-Г, сш 233-вул.Йорданська,22-А, сш 211- вул.Йорданська,24-А, Дунас Ірина Анатоліївна | Технологічне обладнання(марміти,прилавок холодильний,прилавок для столових приборів,посудомийна машина) | Управління освіти | 2020-02-25 | дог. № 288-ІТ від 27.10.2020 | 693.02 | UA-2020-03-17-002133-a UA-2020-04-17-002630-a UA-2020-08-07-001516-b UA-2020-09-10-000105-c |  |  |  | тендер на закупівлю відбувався 4 рази
24 | № 394 "Безпечне покриття ДНЗ №30", Вул. Героїв Сталінграда,4-Б, Літовчик Оксана Миколаївна | Покриття ігрових майданчиків | Управління освіти | 2020-02-26 | дог. № 282-Т від 13.10.2020 | 326.88 | UA-2020-19-24-003945-a
25 | № 743 "ШКОЛА 210 – ТЕРИТОРІЯ БЕЗПЕКИ", вул. Йорданська,22-А, Ламза Дмитро Володимирович | Відеокамери, відеореєстратор | Управління освіти | 2020-02-26 | № 276-Т від 30.09.2020 | 99.61 | UA-2020-08-18-000102-c | 99.61 |  | реалізований | реалізований
26 | № 287 "Весела перерва (сш 214)", просп.Оболонський,9-А, Лісовиченко Ірина Володимирівна | Дитячі диванчики, м'які напольні модулі, дидактичні кубики,жалюзі,телевізор | Управління освіти | 2020-02-24 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. | 600 | UA-2020-03-27-001189-a | 416.5
27 | № 300 "Комфорт і безпека освітнього середовища школи № 9", вул.Рокосовського,5,Буханевич Тетяна Іванівна | роутери, диванчики,ролети,ноутбук | Управління освіти | 2020-02-25 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. | 396.25 | UA-2020-03-27-001189-a | 64.71
28 | № 398 "Сучасні майданчики в ДНЗ №30", вул.Героїв Сталінграда,4-Б, Літовчик Оксана Миколаївна | гумове покриття майданчика | Управління освіти | 2020-02-26 | дог. № 282 від 13.10.2020 | 327.6 | UA-2020-09-24-003945-a
29 | № 389 "ЗВУК №231",вул.Богатирська,2-В, Антоненко Юлія Сергіївна | Звуковідтворююча техніка музичний дзвоник (система керування музичним дзвінками,колонки трансляційні,акустичний рупор,підсилювач трансляційний,кабеля) | Управління освіти | 2020-02-27 | дог. № 238-Т від 28.08.2020 | 199.98 | UA-2020-08-19-004998-c | 161.2 |  | реалізований | реалізований
30 | № 402 "СУЧАСНІ МАЙДАНЧИКИ В ДНЗ №579", вул. О. Архипенка,6-Б, Рубан Дмитро Олександрович | гумове покриття майданчика,гойдалки,пісочниця, навіс тіньовий | Управління освіти | 2020-02-27 | дог. № 258-Т від 22.09.2020 | 342 | UA-2020-28-14-002970-c
31 | № 217 "Мультимедійний лінгафонний кабінет СМАРТ для учнів школи №285", вул.Полярна,8-В, Мартиненко Галина Миколаївна | Ноутбуки,інтерактивний комплект,БФП,акустична система,спеціалізована гарнітура, стільці,столи,крісло,шафи для документів | Управління освіти | 2020-02-27 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т. | 631.73 | UA-2020-03-27-001189-a | 630.4 | 1.33 | реалізований | реалізований
32 | № 1730 "СМАК ХАБ (сш 18, 268,244, 157)", сш 18- вул.П.Морозова, 1 , сш 268- просп.Героїв Сталінграда,43-А, сш 244-вул.Прирічна,27-А, НВК 157-просп.Оболонський,12-В, Сергіїва Олена Миколаївна | Технологічне обладнання(стіл виробничий, ванна для миття посуду,стелаж виробничий,плита електрична,сковорода промислова,протирочна машина,посудомийна машина,тістоміс) | Управління освіти | 2020-02-25 | дог. № 288-Ітвід 27.10.2020 | 810.02 | UA-2020-03-17-002133-a UA-2020-04-17-002630-a UA-2020-08-07-001516-b UA-2020-09-10-000105-c |  |  |  | тендер на закупівлю відбувався 4 рази
33 | № 1996 "Новітнє обладнання для кабінетів іноземної мови ШКОЛИ №225", просп.Оболонський,9-Б, Саєнко Ілона Миколаївна | ноутбуки, проектор,акустична система,стенди та набір таблиць в кабінет англійської мови,комплекти учнівські(парта+стілець) | Управління освіти | 2020-02-25 | 1). Дог.від 06.05.20 № 105-Т.2) дог.225-Т від 25.08.2020 | 335.5 | UA-2020-03-27-001189-a UA-2020-07-20-003680-c | 292.92
34 | № 385 "СУЧАСНИЙ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК В ДНЗ №448", вул.Вишгородська,52-А, Бондарчук Ольга Олексіївна | гумове покриття,тіньовий навіс,гімнастичний комплекс,гірка дитяча, спортивний комплекс | Управління освіти | 2020-02-24 | дог. № 258-Т від 22.09.2020 | 348 | UA-2020-08-14-002970-c
35 | № 50 " Сучасній школі - сучасну техніку. (НВК 240)",просп.Героїв Сталінграда,39-Г, Уманець Валентина Омельянівна | ноутбуки,БФП, поектори,дошка магнітна сухостираєма | Управління освіти | 2020-02-24 | 1) Дог. Від 10.08.2020 № 1008-1Т 2).Дог.225-Т від 25.08.2020 | 1949.82 | UA-2020-07-20-003680-c | 1850.81
36 | № 1226 "ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК В ШКОЛІ №245", вул.Північна,26, Булах Валентин Володимирович | Ігровий комплекс, гумове покриття,лавки,альтанка | Управління освіти | 2020-02-24 | дог. № 258-Т від 22.09.2020 | 375 | UA-2020-08-14-002970-c
37 | № 798 "Облаштування дитячого фізкультурного майданчика для дітей дошкільного віку у ДНЗ №523 «Лілея»" вул. Йорданська,8-Б, Антоненко Любов Олександрівна | Ігровий майданчик з спортивними елементами ( дитячий спортивний майданчик, ігрова стінка, гімнастичне містечко, колода гімнастична,стіл з лавками, стіл тенісний,бар*єри для стрибків в висоту) | Управління освіти | 2020-02-25 | дог. № 2110-ІТ від 21.10.2020 | 335.04 | UA-2020-09-17-2318-d
38 | № 54 "Продовження робіт зі створення скверу по вул. Озерній автор Рубан Дмитро Олександрович | встановлення 1 системи поливу, влаштування ФЕМ мощень | УБАЗ | 2020-02-24 | № 1/6-2020 від 21.04.2020 | 322.716 | UA-2020-03-23-003071-b | 321.3 | 1.42 | реалізований | реалізований
39 | №.56 "Створення скверу по вул. Геролїв Дніпра,35 автор Рубан Дмитро Олександрович | влаштування 1 системи поливу, встановлення 7 лавочок 7 урн, встановлення 1інформаційного табло | УБАЗ | 2020-02-24 | № 1/7-2020 від 16.04.20120 | 344.4 | UA-2020-03-23-003286-b | 344.4 |  | реалізований | реалізований
40 | №.99 Реконструкція скверу по вул. героїв Дніпра,29 автор Рубан Дмитро Олександрович | влаштування 1 системи поливу, встановлення 5 лавочок 5 урн, встановлення 1інформаційного табло | УБАЗ | 2020-02-24 | № 1/8-2020 від 21.04.2020 | 344.4 | UA-2020-03-23-003781-b | 344.4 |  | реалізований | реалізований
41 | № 1098 "Вул. Кондратюва,1 Облаштування міні-футбольного поля для дітей"автор Софілканич Михайло Михайлович | облаштування спортивного поля (15 на 35), встановлення штучного покриіття, встановлення 2 гандбольних воріт | УБАЗ | 2020-03-02 | № 1-9-2020 від 12.05.2020 | 968.14 | UA-2020-04-13-000400-a | 958.085 | 10.05 | реалізований | реалізований
42 | № 949 Встановлення спортивного майданчика за адресою, Автозаводська, 17 Александров Александр Валериевич | встановлення спортивного майданчику( комплкекс з 5 елементів) | УЖГ | 2020-02-27 | № 358-КР від 24.06.2020 | 124.406 | UA-2020-05-29-004258-b | 100.901 | 23.51 | реалізований | реалізований
43 | № 1021 Встановлення дитячого майданчика за адресою, Автозаводська, 43 Александров Александр Валериевич | встановлення ігрового дитячого майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 372-КР від 01.07.2020 | 102.681 | UA-2020-06-09-002078-b | 98.537 |  | реалізований | реалізований
44 | № 600 Сучайний дитячий ігровий майданчик Бережанська, 16 Олійник Сергій Ярославович | встановлення ігрового дитячого майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-20 | № 381-КР від 06.07.2020 | 104.04 | UA-2020-06-15-002561-c | 102.309 |  | реалізований | реалізований
45 | № 942 Встановлення спортивного майданчику за адресою вул. Вишгородська,4 Александров Александр Валериевич | встановлення ігрового дитячого майданчику з 6 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 359-КР від 24.06.2020 | 124.406 | UA-2020-05-29-004977-b | 114.419 | 9.99 | реалізований | реалізований
46 | № 1007 Реконструкція дитячого майданчика за адресою Вишгородська, 16 Александров Александр Валериевич | встановлення ігрового дитячого майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 373-КР від 01.07.2020 | 102.681 | UA-2020-06-09-005176-b | 98.537 | 4.14 | реалізований | реалізований
47 | № 1010 Реконструкція дитячого майданчика за адресою Вишгородська, 30 Александров Александр Валериевич | встановлення ігрового дитячого майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 369-КР від 01.07.2020 | 102.681 | UA-2020-06-09-004769-b | 98.537 | 4.14 | реалізований | реалізований
48 | № 1014 Встановлення дитячого майданчику за адресою Вишгородська 36 Б Александров Александр Валериевич | встановлення ігрового дитячого майданчику з5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 368-КР від 01.07.2020 | 102.681 | UA-2020-06-09-004432-b | 98.537 | 4.14 | реалізований | реалізований
49 | № 1025 Встановлення дитячого майданчику за адресою Вишгородськаь 40/14 Александров Александр Валериевич | встановлення ігрового дитячого майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 374-КР від 01.07.2020 | 102.681 | UA-2020-06-09-003467-b | 98.537 |  | реалізований | реалізований
50 | № 358 Сучасний дитячий ігровий майданчик Вишгородська, 44 Б Олійник Сергій Ярославович | встановлення ігрового дитячого майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 378- КР від 06.07.2020 | 104.04 | UA-2020-06-15-002449-c | 102.308 | 1.73 | реалізований | реалізований
51 | № 1841 Реконструкція дитячого майданчика на вул. Петра Калнишевського,7 Булах Валентин Володимирович | встановлення ігрового дитячого майданчику з 6 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 450-КР від 16.09.2020 | 115.2 | UA-2020-08-18-001190-a
52 | № 88 Реконструкція дитячого майданчика на вул.Озерна 10 Рубан Дмитро Олександрович | збирання та встановлення ігрового майданчику з 6 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 449-КР від 16.09.2020 | 91.2 | UA-2020-08-18-001431-a
53 | № 31 Реконструкція дитячого майданчика на вул.Озерна, 28 Рубан Дмитро Олександрович | збирання та встановлення ігрового майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-20 | № 453- КР від 24.09.2020 | 91.2 | UA-2020-09-07-002174-b
54 | № 605 Сучасний дитячий ігровий майданчик Панча, 11 Олійник Сергій Ярославович | збирання та встановлення ігрового майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-20 | № 382-КР від 06.07.2020 | 104.04 | UA-2020-06-15-003857-c | 102.308 | 1.73 | реалізований | реалізований
55 | № 1012 Встановлення дитячого майданчику за адресою:Олександра Попова, 10 Александров Александр Валериевич | збирання ігрового комплексу з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 370-КР від 01.07.2020 | 102.681 | UA-2020-06-09-003164-b
56 | № 997 Реконструкція дитячого майданчика за адресою Сокальська, 5 Александров Александр Валериевич | збирання ігрового комплексу з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 371-КР від 01.07.2020 | 102.681 | UA-2020-06-09-002310-b | 98.537 | 4.14 | реалізований | реалізований
57 | № 1331 Встановлення коппостний контейнерів в Оболонському районі площа Оболонська,1 Буйницький Юрій Андрійович | встановлення 10 компостних контейнерів | УЖГ | 2020-02-27 |  | 73.8 | торги не відбулися три рази
58 | № 1799 Двір сусідів просп. Героїв Сталінграда 13, 13А, 15, 15А, 15 Б | встановлення ігрового майданчику з 4 елементів, озеленення території | УЖГ | 2020-02-20 | на стадії укладання дог. | 227.04 | UA-2020-09-23-012523-b
59 | № 1167 Огорожа дитячого майданчика на проспекті Героїв Сталінграда,14 | встановлення огородження для дитячого майданчику | УЖГ | 2020-02-27 |  | 58.609 | торги не відбулися три рази
60 | № 892 Встановлення джитячого майданчику "Медовичок" проспект Оболонський,11 | встановлення спортивного майданчику з 5 елементів | УЖГ | 2020-02-20 | № 384-КР від 06.07.2020 | 124.464 | UA-2020-06-15-004459-c | 122.321 | 2.14 | реалізований | реалізований
61 | № 990 Встановлення спортивного комплексу "Меркурій" за адресою проспект Оболонський, 13 Лузан Олексій Сергійович | встановлення спортивного майданчику з 5 елементі | УЖГ | 2020-02-20 | № 360-КР від 24.06.2020 | 119.006 | UA-P-2020-06-01-006559-b | 114.419 | 4.59 | реалізований | реалізований
62 | № 945 Встановлення джитячого майданчику "Пан Коцький" за адресою проспект Оборлонський, 18 А Лузан Олексій Сергійович | встановлення ігрового комплексу з 6 елементів | УЖГ | 2020-02-27 | № 379-КР від 06.07.2020 | 124.464 | UA-2020-06-15-004772-c | 122.321 | 2.14 | реалізований | реалізований
63 | № 1011 Встановлення спортивного комплексу"ІО" за адресою проспект Оболонський, 18 Б Лузан Олексій Сергійович | встановлення спортивного майданчику( комплкекс з 5 елементів) | УЖГ | 2020-02-27 | № 361-КР від 24.06.2020 | 119.006 | UA-2020-06-01-006749-b | 114.419 | 4.59 | реалізований | реалізований
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 20370.064 | Х | 12018.112 | 102.51 | Х | Х
В.О. начальника фінансового управлінн О.Савченко